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REALIZOVNÉ PROJEKTY 2022 (stav k 30.11.2022)

AKTIVITY – Aktivity podpory lokální ekonomiky DSO Severovýchod
Dotace JMK schválena, podepsána smlouva, obdržena záloha. Realizace od 1.1.2022 do 31.12.2022. Celkové výdaje akce – 486 820 Kč, požadovaná dotace 240 000 Kč. Vlastní podíl na dotaci 50,7 % z toho 240 288 Kč financováno z projektu OLEK – Obce a lokální ekonomika a 6 532 Kč z rozpočtu DSO.
Aktivita 1: Zjišťování stavu lokální ekonomiky, příprava rozvojových dokumentů a sdílení získaných informací členským obcím a místním podnikatelům
Od 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 mapování a zpracování stavu lokální ekonomiky v členských obcích DSO Severovýchod (rozhovory s vybranými obcemi, studie lokální ekonomiky vybraných obcí, strategie rozvoje lokální ekonomiky DSO).
· Červen 2022 – setkání s předsedy mikroregionů
· Říjen 2022 – setkání s podnikateli

Aktivita 2: Sdílení zkušeností členských obcí v aktivitách podpory lokální ekonomiky
· Červen 2022 – 1. exkurze za příklady dobré praxe v obcích
· Listopad 2022 – 2. exkurze za příklady dobré praxe v obcích

Aktivita doplňková:
· Březen 2022 – seminář- Komunitní energetika
· Listopad - Prosinec  2022 – seminář 4x - pro nově zvolené zástupce obcí na témata: Zákon o obcích; Základy ekonomické problematiky na obcích; Základní informace pro zastupitele (odpovědnost, volených orgánů, povinnosti související s funkcí); Základní informace pro starosty (právní základy).

OLEK – Obce a lokální ekonomika
Nositelem projektu je Svaz měst a obcí ČR, DSO Severovýchod je partnerem projektu. Příspěvky na mzdové náklady jsou 100 %. 0,5 pracovní úvazek na dobu určitou do 30.4.2023. Spoluúčast DSO se hradí dle čtvrtletních faktur SMO ČR (max. 4.100 Kč + DPH měsíčně) – celá částka pro rok 2022 bude dofinancována z projektu Aktivity podpory lokální ekonomiky DSO Severovýchod, spoluúčast je DSO 0 %.
Aktivity projektu: 
· Podílení se na vytvoření metodiky k realizaci analýz lokální ekonomiky – hotovo
· Realizace Analýz lokální ekonomiky 12 vybraných obcí včetně řízených rozhovorů -  vybrány obce Kyjov, Kelčany, Vracov, Karlín, Svatobořice-Mistřín, Těmice, Věteřov, Kostelec, Šardice, Dambořice, Násedlovice, Hýsly – hotovo
· Tvorba Analytické části Strategie rozvoje lokální ekonomiky dle osnovy SMO ČR – hotovo
· Tvorba Strategické části Strategie rozvoje lokální ekonomiky dle osnovy SMO ČR – termín do 31.12.2022
· Podílení se na tvorbě návrhu legislativních změn v oblasti lokální ekonomiky – termín do 1.1.2023
· Podílení se na Strategickém dokumentu SMO ČR – Strategie v oblasti lokální ekonomiky za vybraná DSO – termín do 31.3.2023

PASPORTY – Koncepční dokumenty pro obce Kyjovska
Doba realizace projektu 1.6.2020 – 30.11.2022. Dotace 95 % na mzdové náklady 1 zaměstnance (1,0 prac. úvazek, do 31.5.2022), vybavení (notebook, Office, stůl, židle, mobil, tiskárna) a koncepční dokumenty (zajišťovány dodavatelsky) + 15 % nepřímé náklady (dohody o PP, materiál, cestovné, …).
Aktivity: 
· zpracování různých druhů pasportů a strategických dokumentů, dle původní žádosti o dotaci celkem 66 dokumentů, v rámci rozšíření dalších 19 dokumentů
· všechny dokumenty jsou zpracovány a předány do obcí (pokud ještě někdo nedostal tištěnou verzi a el. verzi na CD, obdrží co nejdříve od P. Smetky)
· všechny pasporty a strategie musí být zveřejněny na webových stránkách obcí (bližší informace poskytne P. Smetka) nejpozději do poloviny ledna 2023
· strategie musí být schváleny zastupitelstvem dané obce

PORTÁL – Portál společných služeb DSO Severovýchod
Doba realizace projektu 1.4.2021 – 31.3.2023. Dotace 95 % na mzdové náklady 1 zaměstnance (1,0 prac. úvazek) po dobu 24 měsíců a 1 zaměstnance (1,0 prac. úvazek) po dobu 12 měsíců, vybavení (notebook, datové úložiště, pevné disky) + 25 % nepřímé náklady (dohody o PP, materiál, cestovné, …).
Aktivity: 
· Modernizace webových stránek DSO: programátorsky ukončeno, probíhá testování a odstraňování chyb. Stránky spuštěny na konci června 2022. 
· Plánované rozdání přístupů do interního prostředí do obcí – do konce roku 2022.
· Webová aplikace - mapový portál: 
· umožňuje nahrání a prohlížení pasportů obcí a jakýchkoliv strojově čitelných dat obsahujících geografické souřadnice, 
· obsahuje informace o vedení sítí na mapě, 
· informace z katastru nemovitostí, 
· zobrazení historických map stabilního katastru, 
· územní plány, které byly digitalizovány ze strany JMK,
· obsahuje informace o veřejné vybavenosti obcí – školství, sociální organizace, neziskové organizace, sportoviště, knihovny, pošty, zdravotní zařízení na mapě
· obsahuje informace z veřejně dostupných dat týkajících se životního prostředí na mapě,
· obsahuje informace o drobných sakrálních stavbách na mapě,
· umí zobrazit přehled kulturních a společenských akcí realizovaných v obcích DSO na mapě,
· je možnost přidat jakoukoliv další tematickou vrstvu, která se bude zobrazovat na mapovém podkladu,
Dokončen sběr dat, probíhá programování a zpracování dat, testování a odstraňování chyb. Plánované spuštění v základní verzi začátkem roku 2023. Dokončení k 31.3.2023.

VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI (SEMINÁŘE) – Vzděláváním ke společnému rozvoji DSO Severovýchod
Dotace MMR ČR 80 %. Realizace do 31.12.2021, financování do 28.2.2022 a předložení ZVA do 30.4.2022. Ukončeno, vyúčtování schváleno, dotace obdržena. 

V Kyjově 7.12.2022
Zaktualizovala: Ing. Marta Frolcová

V Kyjově 1.12.2022
Zaktualizoval: Ing. Pavel Smetka

